## 推进时间及分工
模块 | 功能 | 2014-03-19 |  |  | 2014-03-21 |  |  | 2014/3/21——23 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-28 |  |  | 2014-04-03 |  |  | 2014-04-04 |  |  | 2014-04-10 |  |  | 2014-04-15
|  | 事项 | 负责人 | 备注 | 事项 | 负责人 | 备注 | 事项 | 负责人 | 备注 | 事项 | 负责人 | 备注 | 事项 | 负责人 | 备注 | 事项 | 负责人 | 备注 | 事项 | 负责人 | 备注 | 事项 | 负责人 | 备注 | 事项 | 负责人 | 备注
账户申请 | 账户申请、微信认证 | 启动账户申请 | 森田 | [10 empty] | 完成账户申请 | 森田 |  |  |  |  | 完成微信认证 | 森田
|  | 提供协助窗口 | 赵延科 | 赵延科主动联系BIN
自定义菜单 | 菜单设计 | 菜单方案（两套） | Eddie | 提供给刘莹做产品设计 | 菜单方案产品图（包含二级页面与链接内容展示） | 刘莹 |  |  |  |  | 与客户确认自定义菜单设计方案 | Eddie
| 菜单接入微信 |  |  |  | 菜单后台链接、功能模块接入时间计划 | 赵延科 | [7 empty] | 微信账户获取后，完成微信平台菜单设置 | 赵延科 | [7 empty] | 自定义菜单后台链接与功能模块接入完成 | 赵延科
| 数据统计 |  |  |  | 菜单相关数据统计，及微信管理后台该部分产品设计 | 刘莹 | 无需客户确认，依据赵延科的开发需求确定是否需要
在线客服 | 功能确认，开发计划 | 客服系统能及开发目标的确认 | 赵延科 | 明确功能，供刘莹完成产品设计 | 客服模块开发推进计划 | 赵延科 |  | 技术对接 | 赵延科 | 与贺俊联合开发技术对接会议
[5 empty] | 客服模块产品设计图 | 刘莹
| 产品开发与交付 | [21 empty] | 完成开发并接入微信 | 赵延科 | 内测工作完成 | 运营测试完成 | 赵延科 | 与客户联合开展，获取客户意见
| 数据统计与权限 | 微信客服与商城管理权限与微信管理平台整体权限分级 | 赵延科 | 明确客户需求 | 相关数据统计，及权限区分的产品设计 | 刘莹
关键字 | 关键字设置 | 森田提供百度关键词排名与淘宝直通车关键词排名 | 森田 |  | 关键词方案 | Eddie |  | 关键词产品设计（包含关键词对应链接页面模拟） | 刘莹
| 关键字接入 |  |  |  | 关键字后台链接、功能模块接入时间计划 | 赵延科 | [7 empty] | 微信账户获取后，完成微信平台关键字接入 | 赵延科 | [7 empty] | 自定义菜单后台链接与功能模块接入完成 | 赵延科
| 数据统计 |  |  |  | 关键字相关数据统计，及微信管理后台该部分产品设计 | 刘莹 | 无需客户确认，依据赵延科的开发需求确定是否需要
LBS | 功能确认，开发计划 | LBS系统功能及开发目标的确认 | 赵延科 | 明确功能，供刘莹完成产品设计 | 模块开发推进计划 | 赵延科 |  | 技术对接 | 赵延科 | 与贺俊联合开发技术对接会议
[5 empty] | 森田目前门店管理样本的提供 | 森田
[5 empty] | LBS模块产品设计图 | 刘莹 | 无需客户确认，依据赵延科的开发需求确定是否需要
| 产品开发与交付 | [21 empty] | 完成开发并接入微信完成 | 赵延科 | 内测工作完成 | 运营测试完成 | 赵延科 | 与客户联合开展，获取客户意见
| 数据统计 |  |  |  | LBS门店搜索定位相关数据统计，及微信管理后台该部分产品设计 | 刘莹 | 无需客户确认，依据赵延科的开发需求确定是否需要
微官网 | 模板确认 | 提供多套模板给客户选择 | Eddie
| 开发与接入 |  |  |  | 网站管理后台模块产品设计 | 刘莹 | URL链接生成、信息发布与更新 | 技术对接 | 赵延科 | 与贺俊联合开发技术对接会议 | 确认网站内容分类及相关素材的提供 | 森田 |  | 为网站的建设实施（结合菜单及关键词链接需求） | 赵延科 | [7 empty] | 网站微信接入及菜单、关键字链接内容接入完成 | 赵延科 |  | 运营测试完成 | 赵延科 | 与客户联合开展，获取客户意见
微信商城 | 商城基本功能 | 基本商城功能确认与购物流程确认 | 赵延科 | 技术开发思路与刘莹确认，便于产品设计 | [15 empty] | 微信商城上线 | 赵延科 |  | 商品上架完成、测试完成。 | 赵延科 | 配合森田电商团队完成
| 商品管理 |  |  |  | 商品上架、商品管理编码、库存管理、商品信息等商城后台管理界面设计 | 刘莹
| 会员注册与信息完善 |  |  |  | 扫码进入商品或活动页面、通过微信进入商城页面后的预约、购买、收货信息的完善、会员中心的卡券及订单管理与查询的界面设计 | 刘莹 |  | 会员中心的卡券生成与CRM系统的关联 | 赵延科 | 与贺俊技术对接
| 结算系统 | 满额减免、卡券减免、满足条件送礼的开发规划 | 赵延科 | 为刘莹的产品设计提供技术确认 | 满额减免、卡券减免、满足条件送礼的结算流程与页面模拟 | 刘莹 |  | 消费记录与CRM积分系统的关联 | 赵延科 | 与贺俊技术对接
| 支付系统 |  |  |  | 森田电商代运营团队的第三方支付系统与网站支付系统的结合方案 | 赵延科 | 1.明确我们的网站对支付系统的支持内容。2.森田电商公司需要做的工作。
| 订单系统、客服系统 |  |  |  | 订单系统查询、客服系统对订单系统的备注、修改等操作权限与操作记录。CRM系统的交互。客户点评。 | 赵延科 | 确认开发方案 | 订单管理系统、客服系统在网站管理平台的产品设计图 | 刘莹
| 数据 |  |  |  | 浏览量、预约数据、收藏数据、销售数据、客服数据、财务数据的统计的统计与生成管理后台 | 刘莹
服务器 | 服务器 |  |  |  | 服务器需求建议 | 赵延科 | 向客户明确建议及落实时间 |  |  |  | 明确服务器对系统支撑就位的时间计划。 | 赵延科 | 可与贺俊沟通确认后向森田提出
运营工具 | 每日定时秒购 | [9 empty] | 秒购商品每日定时预约上架、支付削减库存、20分钟未支付自动恢复库存并取消订单。模块流程及后台管理页面设计 | 刘莹 |  | 模块开发 | 赵延科 | [10 empty] | 上线测试 | 赵延科 | 森田电商团队联合测试
| 试用装申领 | [9 empty] | 申请及线下领取验证整体产品及流程设计（扫二维码验证数字卡券领取） | 刘莹 | Eddie提供前期设计思路与客户执行条件 | 模板开发（未预约、摇号系统、卡券领取等），数据获取代码植入 | 赵延科 | [10 empty] | 上线测试 | 赵延科
Note on E4: 微软用户: bin：胡斌15216765400,021-53830505转胡斌，工作时间客户不接手机，建议短信或打公司座机

## 与森田的沟通
编号 | 项目模块 | 功能模块 | 功能描述 | 工作事项 | 负责人 | 协作事项 | 协作方 | 开始日期 | 完成日期 | 备注
1 | 账号申请 | 账号申请 | 服务号申请 |  | R |  | S | 2014-03-19 | 3月28 | 现有服务号升级时间少
|  | 微信认证 | 开发接口获取 |  | S |  | R | 3月28 | 2014-04-04
2 | 微信自定义菜单 | 菜单设计 | 自定义菜单设计与规划 | 自定义菜单设计方案（包含二级菜单及链接页面功能目标展示） | R | 1.提出需求意见。2.给予确认。 | S | 2014-03-18 | 2014-03-28
|  | 微信接入 | 自定义菜单上线 | 微信平台下自定义菜单设置 | R |  |  |  |  | 服务号申请后执行
|  |  | 二级菜单接入计划 | 二级菜单及开发模块接入时间表 | R |  |  | 3月18 | 2014-03-21
3 | 客服系统 | 人工客服 | 模块开发 | 客服功能模块的开发 | R | 提出需求意见。 | S | 2014-03-18 | 2014-04-10
|  |  | 接入 | 微信平台、CM系统、商城接入客服 | R |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-15
|  |  | 测试 | 系统测试与完善 | R | 联合测试 | S | 2014-04-15 | 2014-05-20
|  | 关键词客服 | 关键词设置 | 关键词组合规划 | R | 关键词需求意见 | S | 2014-03-18 | 2014-03-21
|  |  |  | 关键词引导进入页面规划 | R | 需求意见与方案确认 | S
|  |  | 关键词接入 | 关键词微信设置 | R |  |  |  |  | 服务号申请后执行
|  |  |  | 关键词引导页面与模块接入时间计划 | R
4 | LBS定位 | 定位 | 定位系统开发 | 附件门店定位、门店活动获取、路线 | R | 森田现有门店资料的提供，渠道分部与未来渠道拓展规划介绍。 | S | 2014-03-18 | 2014-04-10 | 森田资料3月20日前提供
|  |  | 接入 | 微信平台、CM系统接入 | R |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-15
|  |  | 测试 | 系统测试与完善 | R | 联合测试 | S | 2014-04-15 | 2014-05-20
5 | 微官网 | 官网 | 方案 | 官网信息展示需求及内容提供 | S | 提供网站模板供选择 | R | 2014-03-18 | 2014-03-21 | 资料提供3月28日前提供即可，可调整
|  |  | 网站开发 | 网站开发、管理后台的开发 | R |  |  | 2014-03-18 | 2014-04-04
|  |  | 接入 | 微信接入、菜单与关键词接入。 |  |  |  | 2014-04-04 | 2014-04-10
|  |  | 测试 | 系统测试与完善 | R | 联合测试 | S | 2014-04-15 | 2014-05-20
6 | 微商城 | 商城 | 商城模板 | 商品管理、订单系统、结算系统等商城模块 | R | 提供完整商品分类需求及商品资料。 | S | 2014-03-18 | 2014-04-10
|  |  | 支付模块 | 在线支付第三方支付申请与账户验证 | S | 提供网站支付模块支持，提供支付申请的协助 | R | 2014-03-18 |  | 专项讨论
|  |  | CRM接入 | 消费记录与CRM积分、卡券激活验证等。 | R |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-15
|  |  | 测试 | 系统测试与完善 | R | 联合测试 | S | 2014-04-15 | 2014-05-20
7 | 运营工具 | 活动页面模板开发 | 1.微信运营中运营工具的开发以及数据代码获取。

## 账户申请
序号 | 服务项目（功能） | 所需准备资料 | 瑞格浦 | 森田 | 起始时间 | 完成时间 | 执行责任人 | 备注
1 | 激活邮箱 | 准备一个企业邮箱，此邮箱号作为微信公众平台登陆帐号用，如果对密码有要求，也请提供密码（英文+数字）。 同时也用于信息激活注册帐号。 | [5 empty] | 注册公众号审核需要5-7个工作日，审核成功后可申请腾讯微信认证；微信认证需要7-15个工作日，由于腾讯需和企业核实信息（如开户行、银行账号、等等其他企业信息），微信认证需企业自己认证，我们可协助
2 | 基本信息登记 | 1.选择公众帐号类形，从下述几种类型中选择：政府、媒体、企业、其他组织、个人；选择企业即可.
2.企业名称
3.企业邮箱
4.企业地址
5.邮编
6.营业执照住所地（省份/城市）
7.成立日期
8.营业期限
9.经营范围
10.营业执照副本原件扫描件（JPG文档）或复印件加盖公章扫描件
11.注册资本
12.组织机构代码
13.运营者手持身份证照片（JPG文档，需要本人手持身份证，人跟身份证需相符，身份证上上字号要清晰）
14.职务
15.手机号：
16.授权运营书（样式请见附件一），须填写好盖公章，须原件扫描
3 | 公众号信息 | 1.帐号名称（2-16字，中英文均可，名称一经设置无法修改）建议提供两个帐号，供备选
2.微信号：（英文或数字，6字以上，中间不能有空格）建议提供两个微信号，备选用。
3.功能介绍（4-120字，可改）
4.运营地区
5.语言
6.类型
4 | 账号信息设置 | 1.设置头象。尺寸为正方，建议带企业LOGO和名称，容易识别的标志
2.图片设定后，自动生成二维码。二维码中心图象可换。
3.申请加V（微信认证），对粉丝量无要求，企业需向腾讯交300元/年，