## 账户申请
序号 | 服务项目（功能） | 所需准备资料 | 瑞格浦 | 森田 | 起始时间 | 完成时间 | 执行责任人 | 备注
1 | 激活邮箱 | 准备一个企业邮箱，此邮箱号作为微信公众平台登陆帐号用，如果对密码有要求，也请提供密码（英文+数字）。 同时也用于信息激活注册帐号。 | [5 empty] | 注册公众号审核需要5-7个工作日，审核成功后可申请腾讯微信认证；微信认证需要7-15个工作日，由于腾讯需和企业核实信息（如开户行、银行账号、等等其他企业信息），微信认证需企业自己认证，我们可协助
2 | 基本信息登记 | 1.选择公众帐号类形，从下述几种类型中选择：政府、媒体、企业、其他组织、个人；选择企业即可.
2.企业名称
3.企业邮箱
4.企业地址
5.邮编
6.营业执照住所地（省份/城市）
7.成立日期
8.营业期限
9.经营范围
10.营业执照副本原件扫描件（JPG文档）或复印件加盖公章扫描件
11.注册资本
12.组织机构代码
13.运营者手持身份证照片（JPG文档，需要本人手持身份证，人跟身份证需相符，身份证上上字号要清晰）
14.职务
15.手机号：
16.授权运营书（样式请见附件一），须填写好盖公章，须原件扫描
3 | 公众号信息 | 1.帐号名称（2-16字，中英文均可，名称一经设置无法修改）建议提供两个帐号，供备选
2.微信号：（英文或数字，6字以上，中间不能有空格）建议提供两个微信号，备选用。
3.功能介绍（4-120字，可改）
4.运营地区
5.语言
6.类型
4 | 账号信息设置 | 1.设置头象。尺寸为正方，建议带企业LOGO和名称，容易识别的标志
2.图片设定后，自动生成二维码。二维码中心图象可换。
3.申请加V（微信认证），对粉丝量无要求，企业需向腾讯交300元/年，

## 自定义菜单
编号 | 项目模块 | 功能模块 | 功能描述 | 工作事项 | 负责人 | 协作事项 | 协作方 | 开始日期 | 完成日期 | 项目经理 | 备注
1 | 微信自定义菜单 | 自定义菜单设计与上线 | 1.微信账号自定义菜单设计与规划。2.需要有效结合商城、官网、CRM、活动参与等。3.顾客获取服务便捷度优先。 | 两套自定义菜单设计方案（包含二级菜单及连接目标） | 宫剑 | 产品制作产品设计图小样 | 刘颖 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 宫剑
|  |  |  | 与客户沟通确认菜单方案 | 宫剑 | 与客户确认菜单设计方案 | 森田Bin |  | 2014-03-21 | 宫剑
|  |  |  | 菜单后台功能模块接入时间表 | 宫剑 | 产品部与开发部门确认 | 刘颖、赵延科、外协团队 |  | 2014-03-19 | 宫剑
|  | 数据统计 | 自定义菜单数据统计与数据生成导出。 | 1.菜单点击率等数据统计；2.微信管理后台数据统计及生成界面设计。 | 赵延科 | 产品设计 | 刘颖 | 2014-03-14 | 2014-03-21 | 宫剑

## 订阅信息推送管理
订阅触发与消息下发模板代讨论。与客户沟通该板块暂时避开了。

## 客服系统
编号 | 项目模块 | 功能模块 | 功能描述 | 工作事项 | 负责人 | 协作事项 | 协作方 | 开始日期 | 完成日期 | 项目经理 | 备注
1 | 客服系统 | 人工客服 | 1.客服管理平台与商城管理平台由森田网销合作公司管理运营，尽可能独立出去；2.三个一级客服席位、一个二级客服席位，实现进线根据席位在线情况自动分配、排队等待、一对多服务；3,一级客服转二级客服，实现服务、管理、投诉分级管理；4.客服记录的存储于导出；5.客服人员在线为客户进行分组，贴标签。信息同步到CRM系统。6.客服人员在线完成商城客户订单的修改、备注，以及人工完成微预约。7.商城产品页面及活动页面客服接口的设置。8.客服人员通过会员ID或注册的手机号码快速查询客户订单。 | 上述功能需求的开发可行性评估 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 宫剑 | 3月18日完成
|  |  |  | 开发周期及开发进度计划 | 赵延科 | 产品设计图 | 刘颖 | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 宫剑 | 每周一次进度汇报
|  |  |  | 开发工作的实施、人员及资源的统筹 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-19 | 2014-04-10 | 宫剑
|  |  |  | 微信接入与测试 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-04-10 | 2014-04-15 | 宫剑
|  | 关键字自动回复 | 1.关键字自动客服；2.关键字自动了解活动信息；3.关键字了解品牌信息；4.关键字了解产品功效及特色；5、关键字参加活动；6.关键字注册会员；7.关键字预约活动。 | 了解客户具体需求，并形成方案 | 宫剑 | 关键字连接页面设计图 | 刘颖 | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 宫剑
|  |  |  | 关键字上线及后台链接接入 | 赵延科 |  |  | 2014-03-27 | 2014-04-10 | 宫剑
|  | 数据统计 | 1，关键字触发数据统计及数据生成导出。2.人工客服系统各类数据的统计与生成导出。 | 微信管理平台的数据统计页面，同步到CRM系统的数据统计页面。 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-19 | 2014-04-10 | 宫剑

## LBS定位
编号 | 项目模块 | 功能模块 | 功能描述 | 工作事项 | 负责人 | 协作事项 | 协作方 | 开始日期 | 完成日期 | 项目经理 | 备注
1 | LBS定位 | 定位 | 1.进入微信平台有获取客户位置信息提示；2.进入获取周边门店及店面活动页面，有使用定位教程页面；3.共享位置后可获取周边门店信息，包含距离、门店名称、地址、地图显示定位、店面活动信息。4.选取具体店面获取路线及导航。5.提供客户管理界面，实现客户可自行批量的添加、删除、更新最新的门店信息，以及门店活动信息。6。获取的客户所在地区信息同步到CRM系统。 | 上述功能需求的开发可行性评估 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 宫剑
|  |  |  | 开发周期及开发进度计划 | 赵延科 | 产品设计图 | 刘颖 | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 宫剑 | 每周一次进度汇报
|  |  |  | 开发工作的实施、人员及资源的统筹 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-19 | 2014-04-10 | 宫剑
|  |  |  | 微信接入与测试 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-04-10 | 2014-04-15 | 宫剑
|  | 数据统计 | 1.门店导航查询次数统计。2.门店活动信息点击次数统计。 | 数据获取可能及方式的评估 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 宫剑 | 每周一次进度汇报
|  |  |  | 产品设计图 | 刘颖 | 技术支持 | 赵延科 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | 宫剑
|  |  |  | 数据统计系统开发与CRM同步 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-21 | 2014-04-10 | 宫剑

## 微官网与微商城
编号 | 项目模块 | 功能模块 | 功能描述 | 工作事项 | 负责人 | 协作事项 | 协作方 | 开始日期 | 完成日期 | 项目经理 | 备注
1 | 微官网 |  | 1.为自定义菜单及关键字提供后台链接内容页面；2.HTML5编辑页面；3.为客户评估其现有官网的页面，是否可以转为微官网。4.微信管理后台中，包含微网站管理后台，便于客户自行更新发布新闻及活动信息。5.活动信息的发布与活动参与页面的URL预先生成，作为二维码后台链接。 | 上述功能需求的开发可行性评估 | 赵延科 |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 宫剑
|  |  |  | 微信管理后台及微网站管理后台产品设计图 | 刘颖 | 技术确认与支持 | 赵延科 | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 宫剑 | 每周一次进度汇报
|  |  |  | 开发计划 | 赵延科 |  |  | 2014-03-17 | 2014-03-19 | 宫剑
|  |  |  | 内容需求列表 | 宫剑 | 内容及素材提供 | 森田Bin | 2014-03-17 | 2014-03-26 | 宫剑
|  |  |  | 开发实施与微信上线 | 赵延科 |  |  | 2014-03-26 | 2014-04-04 | 宫剑
|  |  |  | 测试 | 赵延科 |  |  | 2014-04-04 | 2014-04-10 | 宫剑
2 | 微商城 | 会员注册 | 1.客户浏览活动信息及产品页面，提示会员注册，完善客户信息后即可参与活动与商品购买。2.使用社交账户便捷登录。3.会员注册系统的建立与注册短信（或微信）验证。4.会员注册信息与微信ID，CRM会员属性等会员属性的识别与合并统一。5.会员每天登陆获取登陆积分，数据同步到CRM系统。 | 上述功能需求的开发可行性评估 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 宫剑 | 每周一次进度汇报
|  |  |  | 流程结构设计图 | 刘颖 | 技术支持 | 赵延科 | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 宫剑
|  |  |  | 开发计划 | 赵延科 |  |  | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 宫剑
|  |  |  | 开发与接入测试 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-19 | 2014-04-10 | 宫剑
|  | 商品管理 | 1.商品上架、规格描述。2.组合产品套装上架、规格描述。3.商品通过商品编码形式进入商品库，并通过编码形式进行管理。4.库存管理。 | 上述功能需求的开发可行性评估 | 赵延科 |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 宫剑 | 每周一次进度汇报
|  |  |  | 商品管理平台结构设计图 | 刘颖 | 技术支持 | 赵延科 | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 宫剑
|  |  |  | 开发计划 | 赵延科 |  |  | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 宫剑
|  |  |  | 上线与测试 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-04-04 | 2014-04-10 | 宫剑
|  | 活动、结算、积分与卡券 | 1.试用装微预约申领，线上线下试用装领取验证系统（CRM同步）与验证页面开发；2.每日定时秒购（限时结算，超时自动更新库存）；3.直接购买与购物车；4.结算前使用礼品券、现金券，通过CRM验证卡券有效性后转订单。；5.满消费金额后的减免，特定活动期间内的免运费。6.与CRM系统对接，消费金额转积分。7.订单管理系统，与微信客服关联，与CRM客户消费记录关联。8.积分兑换页面。9.商品及活动参与后的客户点评，以及点评后抽奖页面抽奖。 | 上述功能需求的开发可行性评估 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 宫剑 | 每周一次进度汇报
宫剑
|  |  |  | 功能模块产品及流程设计图 | 刘颖 | 技术支持 | 赵延科 | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 宫剑
宫剑
|  |  |  | 开发计划 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-03-19 | 2014-04-04 | 宫剑
宫剑
|  |  |  | 上线与测试 | 赵延科 | 技术对接 | 贺俊 | 2014-04-04 | 2014-04-10 | 宫剑
宫剑
3 | 运营工具 | 活动页面模板开发 | 1.微信运营中运营工具的开发以及数据代码获取。 | [6 empty] | 宫剑
[10 empty] | 宫剑 | 每周一次进度汇报
宫剑
宫剑
宫剑
宫剑

## Sheet1
编号 | 项目模块 | 功能模块 | 子功能模块 | 功能描述 | 工期（工作日） | 开始日期 | 结束日期 | 工作事项 | 负责人 | 协作事项 | 协作方 | 进程监管
1 | 微信公共服务平台开发 | 接口审核 | 功能开发接口审批 | 提交委托协议、合同盖章扫描原件，企业微信帐号资料，提交由腾讯进行审核 | 15 | 2014-03-01 | 2014-03-15 | 1.森田微信服务号申请及开发认证。2.森田现有订阅号保留，服务号另行申请的可行性确认。3.微信账号申请可行性确认，客户提供资料的类别明细，提交的时间等书面要求。2月28日前形成书面计划提交客户。 |  | 请明确森田需提供的资料以及账号申请及认证的时间表。 | 森田 | 宫剑
2 |  | 下发模版审核 | 下发模版审核 | 1、下发模版一经确认不可修改，若需修改，需要重新进行审核。 2、确定模版后一个月内不允许修改。 | 30 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 1.微信目前消息下发开发接口情况了解。2.微信触发消息订阅的规则（用户触发微信账户后24小时内，服务号可以向用户发送信息。）了解与确认。3.触发订阅后的消息推送模版开发计划。（2月28号前形成完整专项书面报告及开发计划） |  |  |  | 宫剑
3 |  | 微信智能管理系统创建 | 1、微信智能管理系统账号开通及测试 2、提供管理平台地址链接及管理员账号及密码 | Regopool提供管理系统使用手册，进行初步培训 | 10 | 3月20 | 2014-03-30 | 1.微信后台系统管理平台使用手册及使用培训文件。2.管理平台地址链接，管理员账号及密码 |  |  |  | 宫剑
4 |  | 操作系统培训 | 1、坐席系统操作培训 2、管理系统操作培训 | 在系统创建期间，选择一日进行培训 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 系统使用培训。 | 宫剑
5 |  | 微信智能管理系统 | 客服组管理系统 | （三客服席位，一线客服可转二线客服。客服记录可导出。客服席位增加1000元/月/席） | 25 | 2014-03-01 | 2014-03-25 | 1.三个客服席位，并可以实现席位的增减功能。2.单一客服可同时服务多位客户咨询。3.咨询进线等待功能，客服席位自动分配功能。4.一线客服转二线客服功能。5.客服记录自动备份（6各月）与导出功能，咨询后客户对服务打分功能。6.客服人工添加备注信息，备注信息自动同步到客户订单系统。7.客服人工对客户进行分组划分。8.客服记录与CRM系统数据统一与数据交互（与CRM开发团队技术对接）。9.客服系统功能菜单与产品开发规划书面计划分别于2月25日和2月28日提交客户。 |  | 1.与客户确认客服系统功能及开发设计。2.与CRM开发团队技术对接。3.技术对接会议时间安排。 | 宫剑、外协 | 宫剑
6 |  |  | 客户管理系统 |  | 25 | 2014-03-01 | 2014-03-25 | 1.微信服务号客户管理具备的功能列表。2.与CRM模块的数据统一及数据交互（CRM开发团队数据对接） |  | 1.CRM接入及数据交互。2.与CRM开发团队技术对接。 | 宫剑、外协 | 弓箭
7 |  |  | 消息管理系统 | Regopool提供平台设置模版，辅助企业进行设置 | 5 | D+24 | D+29
8 |  |  | 下发模版设定 | 根据审核通过的模版进行设定。预付费，15000元，30万条。（腾讯对该功能的确认未最终确定，因此该功能上线时限与功能说明目前不做确认，双方合作中再次对该模块开发根据微信产品变化进行确认。） | 30 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 与下发模板审核工作内容一致。
9 |  |  | 自定义菜单 | 1、Regopool培训，由企业根据需求自行在后台设置 2、需要跳到wab页，或要读取企业信息等。需要技术二次开发项目的，时间另行商议 | 5 | 2014-03-01 | 2014-03-05 | 1.自定义菜单方案（两套）2.菜单必要栏目：品牌介绍、产品中心、最新活动、试用装申请、企业新闻、会员中心、在线商城、附近门店。3.自定义菜单方案2月25日前出设计图DEMO供客户做确认。 |  | 自定义菜单方案设计 | 宫剑 | 宫剑
10 |  | 自动客服系统 | 关键字回复 | Regopool提供平台设置模版，辅助企业进行设置 | 10 | 2014-03-01 | 2014-03-10 | 1.自助客服客户需求沟通（3月1日前完成）。2.关键词提示及关键词设置。3.自定义回复内容客户确认。4.关键词及自动回复的设置要求（微信平台的相关要求，书面报告形式2月25日前提供） |  | 1.关键词解决问题类型提供。2.关键词对应的答复内容资料提供。 | 森田 | 宫剑
11 |  |  | 自定义回复 | 由技术人员进行处理，在后台进行设置， | 10 | 2014-03-10 | 2014-03-20
12 |  | 交互活动 | 口口相传（状态信息回报） | 微信发动活动信息，具体信息的二跳率，转发率统计。活动效果评估。 | 25 | 2014-03-01 | 2014-03-25 | 1.微信平台发布的新闻、活动信息、调查问卷等推送消息的点击数量、转发分享数量、带来的关注数量，以及上述数据的自定义时间节点取数，上述功能的开发。2.上述功能的开发计划和产品设计书面文件（3月5日前完成）。 |  |  |  | 宫剑
13 |  | 数据监测 | 客服监控、数据统计分析及报表 | 企业自行在后台查看 | 30 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 1.客户对客服人员服务评分数据导出，设定低于积分的评分每日自动生成表格。又高级客服进行反馈调查。2.销售客服席位获取的在线留下联系方式、实现预约、在线下单、下单金额的数据统计报表设计。（3月1日前完成产品设计规划） |  |  |  | 宫剑
14 |  |  | 状态信息回报 | 需要一定时间，由技术填加监测代码 | [7 empty] | 宫剑
15 |  |  | 周报、月报、活动、结案报告 | Regopool按周期提交报告（平台使用数据） | 30 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 1.根据微信开放的API接口，读取相应的微信平台运营基本数据报表。2.3月1日前，明确可获取数据类型，以及报表模板。 |  |  |  | 宫剑
合计：