## Sheet1
编号 | 项目模块 | 功能模块 | 子功能模块 | 功能描述 | 工期（工作日） | 开始日期 | 结束日期 | 成本 | 报价 | 备注
1 | 签订开发意向协议 |  |  | 支付开发首款定金，确定合作内容及起始时间。 | D | D
2 | 功能需求分析 | 开发设计 | 需求确认 | 沟通确认项目各个功能模块的客户需求，并形成需求文档
3 | 技术可行性分析 | 开发设计 | 需求确认 | 根据确认的需求，系统架构工程师从技术角度可行性分析，并得出是否可行结论
4 | 系统架构分析设计 | 开发设计 | 需求确认 | 系统架构设计并形成架构设计文档
5 | 概要&详细设计 | 开发设计 | 需求确认 | 概要和详细设计并形成文档
6 | 数据库设计 | 开发设计 | 需求确认 | 数据关系表设计并形成文档
7 | 客户确认 | 开发设计 | 需求确认 | 客户确认开发设计,确认最终开发合同，支付项目开发中款。
8 | 二维码生成管理 | 二维码信息编辑 | 活动类二维码编辑 | 活动页面网址对应
9 |  |  | 产品类二维码编辑 | 1.产品基本属性编辑（名称、成分和价格，对接电商网站数据 2.特殊属性编辑（指定省份地域和折扣信息等）
10 |  | 二维码生成 | 预设置二维码批量生成 | 根据预设置信息批量生成二维码
11 |  |  | 自定义设置二维码生成 | 根据需要生成各种二维码，如名片、文本信息和图片下载等
12 |  | 二维码信息维护 | 二维码信息保存 | 批量保存已使用和未使用二维码
13 |  |  | 二维码信息更新 | 更新二维码预留信息
14 |  |  | 二维码信息查询 | 查询二维码信息
15 |  | 二维码管理权限设定 | 权限分类 | 二维码历史记录查询、管理、修改等权限
16 | CRM系统 | 会员 | 会员管理
17 |  |  | 会员信息设置
18 |  |  | 积分策略
19 |  |  | 消费管理
20 |  |  | 通知管理
21 |  |  | 礼品券管理
22 |  |  | 门店管理
23 |  |  | 电子优惠券
24 |  | 分组管理 | 会员分组管理 | 根据需要设置属性进行分组管理
25 |  | 统计分析 | 用户属性
26 |  |  | 关注数分析
27 |  |  | 图文分析
28 |  |  | 关键词分析
29 |  |  | 自定义菜单分析
30 |  | 系统对接 | 模块数据联通 | 微信系统、电商网站注册信息、消费记录、社交平台间数据联通
31 |  | 卡券核销 |  | 在线、实体通路，试用装领取，卡券核销。
40 | 微信公共服务平台开发 | 接口审核 | 功能开发接口审批 | 提交委托协议、合同盖章扫描原件，企业微信帐号资料，提交由腾讯进行审核
41 |  | 下发模版审核 | 下发模版审核 | 1、下发模版一经确认不可修改，若需修改，需要重新进行审核。 2、确定模版后一个月内不允许修改。
42 |  | 微信智能管理系统创建 | 1、微信智能管理系统账号开通及测试 2、提供管理平台地址链接及管理员账号及密码 | Regopool提供管理系统使用手册，进行初步培训
43 |  | 操作系统培训 | 1、坐席系统操作培训 2、管理系统操作培训 | 在系统创建期间，选择一日进行培训
44 |  | 微信智能管理系统 | 客服组管理系统 | Regopool提供平台设置模版，辅助企业进行设置
45 |  |  | 客户管理系统 | Regopool提供平台设置模版，辅助企业进行设置
46 |  |  | 消息管理系统 | Regopool提供平台设置模版，辅助企业进行设置
47 |  |  | 下发模版设定 | 根据审核通过的三套模版进行设定。预付费，15000元，30万条。
48 |  |  | 自定义菜单 | 1、Regopool培训，由企业根据需求自行在后台设置 2、需要跳到wab页，或要读取企业信息等。需要技术二次开发项目的，时间另行商议
49 |  | 自动客服系统 | 关键字回复 | Regopool提供平台设置模版，辅助企业进行设置
50 |  |  | 自定义回复 | 由技术人员进行处理，在后台进行设置，
51 |  | LBS | LBS位置自定义查询 | 附近门店查询，可导航。自定义更新门店及渠道数据
52 |  |  | 动态数据的接口应用 | 需要技术人员确定可执行性，再确定工期
53 |  | 交互活动 | 口口相传（状态信息回报） | 微信发动活动信息，具体信息的二跳率，转发率统计。活动效果评估。
54 |  | 数据监测 | 客服监控、数据统计分析及报表 | 企业自行在后台查看
55 |  |  | 状态信息回报 | 需要一定时间，由技术填加监测代码
56 |  |  | 周报、月报、活动、结案报告 | Regopool按周期提交报告（平台使用数据）